Cap. II. SPECIFICATII TEHNICE

Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al prezentului proiect consta în: „Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competentelor profesionale prin participarea la programele de formare profesionala continua a 651 persoane din Regiunea Vest, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate  (20 persoane) si persoanele cu varsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobandite în contexte non-formale si informale, in scopul incadrarii a cel putin 57.6% dintre acestia intr-o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate, interventie materializata pe perioada a 24 luni”.

Obiective specifice ale proiectului: Obiectivul specific al proiectului consta in: „Dezvoltarea de activitati inovative care sa contribuie la introducerea beneficiarilor din grupul tinta (651 persoane) in programe de invatare pe tot parcursul vietii, prin tehnologii alternative de invatare care presupun accesul la materiale de instruire online, astfel incat la incetarea calitatii de participant cel putin 10% din grupul tinta sa urmeze cursuri de formare, interventie materializata pe parcursul a 27 luni.”.

Context: Programele de invatare online au avantajul de a fi utilizate ori de cate ori solicitantul doreste. Pot fi accesate de acasa sau din orice alta locatie, prin conectarea la internet. Pot fi descarcate si tiparite, pot fi reluate si aprofundate. Prin implementarea acestei activitati persoanele din grupul tinta isi vor dezvolta abilitatile de invatare prin accesarea mediului online.

Lot 1 - Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE LIMBI STRAINE, Cod CPV 80420000-4 - Servicii de e-invatare (e-learning).

Cantitatea: 651 persoane

Descriere: Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE LIMBI STRAINE, prevazute in cadrul Activitatii 5.1. Actiuni inovative pentru cresterea participarii la FPC si oferirea unui sprijin educational individualizat, ce urmează a fi achiziționate, consta în furnizarea catre persoanele inscrise in grupul tinta de programe online de invatare a unei limbi străine.

Se vor asigura Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE LIMBI STRAINE pentru un număr minim de 651 persoane din grupul țintă.

Programele de formare profesională online sunt sinonime cu e-learningul. E-learning-ul reprezintă un tip de educație la distanta, o experiența planificata de predare învățare organizata de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvențială si logica pentru a fi asimilate de cursanți în maniera proprie. Medierea se realizeaza prin noile tehnologii ale informatiei si comunicarii - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distributie al materialelor, cât si canalul de comunicare între actorii implicati.

Se va asigura accesul la o platforma online de e-learning pentru toate persoanele din grupul țintă. Asigurarea platformei este in sarcina Prestatorului, aceasta va fi găzduita pe serverul prestatorului.

651 de persoane din grupul țintă sunt încurajate sa își dezvolte abilitățile de învățare prin accesarea mediului online. Toate persoanele din grupul țintă vor primi un cont de utilizator unic, pentru a avea acces la materialele educationale (cursuri de formare online, in competente lingvistice - limbi straine).

Se va asigura accesul pe platforma, pe baza unui ID și o parola unice pentru fiecare utilizator in parte, acestea permit accesul pe platforma in orice moment al zilei.

Materialele educaționale (cursuri de formare in competente lingvistice - limbi straine) ofera un program de invatare flexibil, acestea pot fi accesate de beneficiari ori de cate ori doresc. Utilizatorul poate descarca materialele de studiu, iar dreptul de proprietate asupra cursurilor rămâne al Prestatorului.

Programele achizitionate vor fi la dispozitia beneficiarilor până la data de finalizare a proiectului - 06 Iulie 2023.

Sunt prevazute cursuri pentru limba engleza, limba germana, limba spaniola si limba italiana. Fiecare curs de formare in competente lingvistice (limba engleza, limba germana, limba spaniola si limba italiana) va avea o structura cu minim 20 de module/lectii.

Un modul/lecție este format din minim doua elemente digitale educaționale. Prin elemente digitale înțelegem: film educațional (local sau url), text, imagini, fisier(pdf,.doc, scrom/ppt), interacțiuni online (carduri de întors cu ajutorul mouse-ului, acordeon, etc.), exerciții.

Durata minima de studiu pentru fiecare modul/lecție este de 30 de minute. Cursanții au posibilitatea de a alege durata de studiu a fiecărui modul/lecție, platforma va salva progresul realizat de către cursant și la următoarea accesare cursantul va relua cursul din punctul în care a rămas.

Cursantii sunt nevoiți să parcurgă materialul primului modul/lecție după care vor da un test de verificare pentru  a putea trece la următorul modul/lecție.

In vederea certificarii, cursanti sunt nevoiti sa parcurga evaluarea finala.

Testele și evaluarea finală sunt considerate promovate dacă utilizatorul răspunde corect la peste 70% din întrebări. Testele și evaluarea finală se pot parcurge de către cursanți ori de câte ori doresc.

Ca urmare a promovării evaluării finale, se va genera automat Certificatul, acesta se va regăsi in contul de utilizator de pe platformă.

Numarul conturilor pentru fiecare limba va fi stabilit in urma aplicarii unui chestionar de interese persoanelor din grupul tinta, urmând să fie comunicat prestatorului în cadrul comenzii ferme.

Se va asigura accesul pe platfoma de e-learning a tuturor utilizatorilor la cursuri pentru limba engleza, limba germana, limba spaniola si limba italiana, la toate cele 20 de module/lecții in decurs de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme de către Achizitor.

Se va asigura accesul la informații despre monitorizarea procesului educațional, cu scopul analizării si evaluării rezultatelor obținute de către fiecare beneficiar, a progresului realizat de către fiecare beneficiar (progresul fiecărui modul/lecție, rezultate la teste, certificate obținute) și a progresului general privind derularea cursurilor de competente limbi străine. Va fi asigurat accesul pe platforma pentru experții Achizitorului prin intermediul unui cont cu ID si parola.

Se vor asigura servicii de mentenanță pentru platformă în perioada de sustenabilitate a proiectului(6 luni de la finalizarea proiectului, minim  pana la data de 06.01.2024), astfel: se va asigura accesul pe platformă a experților Achizitorului în vederea monitorizării activității și a realizării raportului de implementare a activității.

Serviciile solicitate au ca rezultat:

- Minim 651 de beneficiari a programelor de formare profesionala online – Competente lingvistice

- Minim 40 persoane vor fi certificate

Livrabile care trebuiesc predate de catre ofertant in baza contractului de prestari servicii:

- Raport de activitate aferent serviciilor prestate.

Lot 2 - Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE DIGITALE, Cod CPV 80420000-4 - Servicii de e-invatare (e-learning).

Cantitatea: 330 persoane

Descriere: Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE DIGITALE, prevazute in cadrul Activitatii 2.2. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor. Competente digitale si Respectarea prevederilor legale în domeniul utilizarii TIC ce urmează a fi achiziționate, consta în furnizarea catre 330 persoanele inscrise in grupul tinta de programe online de imbunatatire a competentelor digitale.

Se vor asigura Servicii de formare profesionala online - CURS COMPETENTE DIGITALE pentru un numar minim de 330 persoane din grupul tinta.

Programele de formare profesionala online sunt sinonime cu e-learningul. E-learning-ul reprezinta un tip de educatie la distanta, o experienta planificata de predare învatare organizata de o institutie ce furnizeaza mediat materiale într-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti în maniera proprie. Medierea se realizeaza prin noile tehnologii ale informatiei si comunicarii - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distributie al materialelor, cât si canalul de comunicare între actorii implicati.

Se va asigura accesul la o platforma online de e-learning pentru toate persoanele din grupul țintă. Asigurarea platformei este in sarcina Prestatorului, aceasta va fi găzduita pe serverul prestatorului.

330 persoane din grupul tinta sunt incurajate sa isi dezvolte abilitatile de invatare prin accesarea mediului online. 330 persoanele din grupul tinta vor primi un cont de utilizator pentru a avea acces la materialele educationale (cursuri de formare in competente digitale).

Se va asigura accesul pe platforma, pe baza unui ID și o parola unice pentru fiecare utilizator in parte, acestea permit accesul pe platforma in orice moment al zilei.

Materialele educationale (cursuri de formare in competente digitale) ofera un program de invatare flexibil, acestea pot fi accesate de benficiari ori de cate ori doresc.

Utilizatorul poate descarca materialele de studiu, iar dreptul de proprietate asupra cursurilor rămâne al Prestatorului.

Programele achizitionate vor fi la dispozitia beneficiarilor până la data de finalizare a proiectului - 06 Iulie 2023.

Sunt prevazute cursuri de formare in competente digitale in urma carora vor fi dobandite competente precum: oportunitati în mediul online; Primii pasi catre succesul online; Construieste-ti o prezenta online; E-mail marketing; Optimizarea site-ului si a rezultatelor afisate; Avantajele publicitatii prin motoarele de cautare; Construirea anunturilor în motoarele de cautare; Promovarea geo-localizata; Publicitatea pe retelele sociale.

Cursul de formare in competente digitale va avea o structura cu minim 20 de module/lectii.

Un modul/lecție este format din minim doua elemente digitale educaționale. Prin elemente digitale înțelegem: film educațional (local sau url), text, imagini, fisier(pdf,.doc, scrom/ppt), interacțiuni online (carduri de întors cu ajutorul mouse-ului, acordeon, etc.), exerciții.

Durata minima de studiu pentru fiecare modul/lecție este de 30 de minute. Cursanții au posibilitatea de a alege durata de studiu a fiecărui modul/lecție, platforma va salva progresul realizat de către cursant și la următoarea accesare cursantul va relua cursul din punctul în care a rămas.

Cursantii sunt nevoiți să parcurgă materialul primului modul după care vor da un test de verificare pentru  a putea trece la următorul modul.

In vederea certificarii, cursanti sunt nevoiti sa parcurga evaluarea finala.

Testele și evaluarea finală sunt considerate promovate dacă utilizatorul răspunde corect la peste 70% din întrebări. Testele și evaluarea finală se pot parcurge de către cursanți ori de câte ori doresc.

Ca urmare a promovării evaluării finale, se va genera automat Certificatul, acesta se va regăsi in contul de utilizator de pe platformă.

Se va asigura accesul pe platfoma de e-learning a tuturor utilizatorilor la cursuri de formare in competente digitale, la toate cele 20 de module/lecții in decurs de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme de către Achizitor.

Se va asigura accesul la informații despre monitorizarea procesului educațional, cu scopul analizării si evaluării rezultatelor obținute de către fiecare beneficiar, a progresului realizat de către fiecare beneficiar (progresul fiecărui modul/lecție, rezultate la teste, certificate obținute) și a progresului general privind derularea cursurilor de competente limbi străine. Va fi asigurat accesul pe platforma pentru experții Achizitorului prin intermediul unui cont cu ID si parola.

Se vor asigura servicii de mentenanță pentru platformă în perioada de sustenabilitate a proiectului(6 luni de la finalizarea proiectului, minim  pana la data de 06.01.2024), astfel: se va asigura accesul pe platformă a experților Achizitorului în vederea monitorizării activității și a realizării raportului de implementare a activității.

Serviciile solicitate au ca rezultat:

- Minim 330 de beneficiari a programelor de formare profesionala online – Competente digitale

- Minim 50 de persoane vor fi certificate

Livrabile care trebuiesc predate de catre ofertant in baza contractului de prestari servicii:

- Raport de activitate aferent serviciilor prestate

Lot 3 - Servicii de formare profesionala online – WEBINARII, Cod CPV 80420000-4 - Servicii de e-invatare (e-learning).

Cantitatea: 10 buc.

Descriere: Servicii material educational  in format electronic – WEBINARII, prevazute in cadrul Activitatii 2.2. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor. Competente digitale si Respectarea prevederilor legale în domeniul utilizarii TIC ce urmează a fi achiziționate, consta în furnizarea a 10 Webinarii in format electronic ce se adreseaza persoanelor din grupul tinta (651 de persoane).

MATERIAL EDUCATIONAL IN FORMAT ELECTRONIC - WEBINARII

Un webinar este un seminar sau un curs inregistrat ce poate fi accesat pe internet. Acest curs sau seminar este realizat fie de catre traineri, fie de catre profesori, dar si de catre profesionisti in diferite domenii si are ca scop aprofundarea unor subiecte/tematici de interes si instruirea persoanelor din grupul tinta.

Webinarile sunt avantajoase pentru ca raman arhivate online, astfel incat beneficiarii sa poata urmari prezentarea oricand si ori de cate ori doresc. Un alt avantaj major este ca ‘nu exista limite’. Nu esti limitat de un spatiu in care pot sa intre doar un numar limitat de oameni. Asadar, un webinar poate fi urmarit de sute de oameni.

Realizarea webinariilor necesita o platforma online pentru transmiterea acestora, o tabla virtuala care reprezinta zona de desfasurare implicita a unei sesiuni. Aceasta se comporta in mod similar unei table de prezentare reale. Astfel, realizatorii, pot incarca diversele documente pe care le au pregatite, pentru ca participantii sa le poata vizualiza si sa le poata accesa ulteior. Dupa incarcarea webinariilor pe platforma, acestea impreuna cu materialele prezentate, vor raman arhivate online pe platforma si pot fi accesate de catre participanti oricand doresc.

Se va asigura accesul la o platforma online de e-learning pentru toate persoanele din grupul țintă. Asigurarea platformei este in sarcina Prestatorului, aceasta va fi găzduita pe serverul prestatorului.

Se va asigura studioul de productie a webinariilor, se vor asigura echipametele necesare, se va asigura si desemna echipa tehnica responsabila de productia webinariilor. Se va asigura platforma online pentru transmiterea si arhivarea webinariilor si a materialelor prezentate. Se va asigura accesul beneficiarilor pe platforma online ce va gazdui webinariile, până la data de finalizare a proiectului - 06 Iulie 2023.

Accesul persoanelor din grupul tinta pe platforma se va realiza in baza unui cont comun caruia ii va fi asociat un ID si o parola. Toate persoanele din grupul țintă vor primi contul de utilizator, pentru a avea acces la cele 10 webinarii in orice moment al zilei.

Se va asigura accesul la informatii despre monitorizarea si derularea activitatii. Va fi asigurat accesul pe platforma pentru expertii Achizitorului prin intermediul unui cont cu ID si parola. Se va monitoriza accesarea platformei si numarul de vizualizari a webinariilor.

Se vor asigura servicii de mentenanță pentru platformă în perioada de sustenabilitate a proiectului(6 luni de la finalizarea proiectului, minim  pana la data de 06.01.2024), astfel: se va asigura accesul pe platformă a experților Achizitorului în vederea monitorizării activității și a realizării raportului de implementare a activității.

Durata fiecarui webinar va fi de 1 ora si 30 de minute.

Modalitatile si mijloacele prin care webinariile vor fi derulate vor fi alese de prestator, plecand de la  obiectivul general. Se vor utiliza in mod obligatoriu materiale si metode creative, non formale cu continut adecvat grupului tinta, proiectare de material, material video, exerciții.

Persoanele participante trebuie sa poata accesa materialelele prezentate in cadrul fiecarui webinar, pe platforma alocata.

Pentru desfasurarea celor 10 webinarii este necesara desemnarea a minim doi lectori/traineri/formatori/speakeri, responsabili de sustinerea propriu-zisa a evenimentului.

Pentru personalul solicitat se va depune de catre ofertant urmatoarele:

- CV-ul, datat si semnat de personalul in cauza, de unde sa reiasă experiența similara de lector/trainer/formator/speaker

- Declaratie de disponibilitate a fiecărui expert/trainer/formator/lector privind realizarea webinariilor – Formular 6

Tematicile celor 10 webinarii vor fi comunicate de catre beneficiar ca urmare a studiul privind tematica webinariilor prin aplicarea unui ghid de interviu persoanelor din grupul tinta, în cadrul comenzii ferme transmisa de catre Achizitor.

Temele centrale ale webinariilor incluse in ghidul de interviu aplicat persoanelor din grupul tinta, sunt:

- Completarea unui cv

- Cautarea unui loc de munca

- Crearea  unei  echipe  eficiente

- Competente de comunicare si relationare

- Dezvoltarea personala

- Dezvoltare prefesionala

- Inteligenta emotionala

- Stima de sine

- Competente organizatorice

- Competente TIC

- Competente lingvistice

- Educatia financiara

- Educatie juridica

- Leadership

- Arta negocierii

- Vanzari

- Promovare online

- Formare profesionala

- Productivitate si eficienta personala

- Managementul timpului

- Munca orientate spre calitate

- Performanță în situatii de criza

- Egalitate de sanse si nediscriminarea

Se va asigura accesul pe platfoma a tuturor utilizatorilor (651 de persoane) la toate cele 10 webinarii in decurs de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme de către Achizitor.

Livrabile care trebuiesc predate de catre ofertant in baza contractului de prestari servicii:

- Raport de activitate aferent serviciilor prestate

Precizari cu caracter general:

- Materialele utilizate si realizate vor avea la baza Elemente de identitate vizuala conform  Manualului de identitate vizuală pentru Instrumentele structurale 2014-2020 în România.

- Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite conform specificațiilor de mai sus. Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune practice în domeniu;

- Prestatorul se va conforma ordinelor administrative emise de Managerul de proiect al achizitorului. Prestatorul are obligația de a propune personal pentru realizarea activităților prevăzute. Prestatorul este responsabil pentru activitatea personalului propriu și pentru obținerea rezultatelor cerute, în condițiile de calitate, de cost și de durată specificate;

- Prestatorul trebuie să accepte vizite neanunțate ale reprezentanților autorității contractante/beneficiarului privat, ale reprezentanților AM/OI, care verifică modul de implementare a contractului;

- Prestatorul accepta că în cazul unei verificări a Autorității de audit / Curții de conturi / reprezentanților Autorității de Management sau Organismului Intermediar să pună la dispoziție toate documentele originale privind organizarea/derularea serviciilor;

- Prestatorul de servicii va permite accesul reprezentanților achizitorului pe platformele de desfasurare a activitatiilor, pe durata sesiunilor, cu scopul de a monitoriza și a raporta derularea activității;

Coordonarea și raportarea derulării serviciilor:

Serviciile derulate în cadrul contractului de prestari servicii vor fi coordonate, din partea achizitorului și a prestatorului, de câte o persoană a cărei sarcină va fi să mențină legătura cu achizitorul pe timpul contractului de servicii și să coordoneze activitățile, astfel încât acestea să acopere temele / activitățile descrise în oferta tehnică. Serviciile prestate vor fi concretizate, în mod obligatoriu, în documente specifice, care vor răspunde cerințelor de identitate vizuală sus-menționate.

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de „sau echivalent „.

# Cap. III. FORMULARE DE PARTICIPARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o însotesc şi, pe de alta parte, să permită beneficiarului examinarea si evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

# CUPRINS

- Scrisoare de înaintare – Formular 1

- Imputernicire – Formular 2

- Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – Formular 3

- Oferta financiara - Formular 4 + centralizatorul de preturi - Formular 4A.

- Declaratie de respectare a conditiilor contractuale - Formular 5

- Declaratie de disponibilitate (se foloseste de catre ofertantii Lotului 3) – Formular 6

OFERTANT                                                                                                                             FORMULARUL 1

Sediul ………………………….

(denumire/nume)

Tel: ............................

E-mail: ...............................................

Înregistrat la sediul beneficiarului privat                                                                                                                          sub nr. ......../.................. ora .............

# Scrisoare de înaintare

Cãtre CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TIMIS, cu sediul Municipiul Timisoara, România, Str. Piata Victoriei nr. 3, județul Timis, cod postal 300030, România

Ca urmare a anuntului on-line de pe Site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro – sectiunea anunturi din data de ....................., privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului de achizitie Servicii de formare prin intermediul mediului on-line in cadrul proiectului „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, cod SMIS 136168.

Noi 	…......................................……………….(denumirea/numele 	ofertantului) 	vă transmitem alaturat, urmatoarele:

1. Plic sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, in original:

- Oferta LOT ........;

- documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzatoare şi va satisface cerinţele dumneavoastrã.

Data completãrii 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)

OFERTANT 								FORMULARUL 2

------------------------------

(denumirea/ numele)

Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire contract Servicii de formare prin intermediul mediului on-line, organizată de CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE TIMIS în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Achizitorului referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Denumirea mandantului

S.C. ………………………………

reprezentată legal prin  _____________________(Nume, prenume, funcţie)

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)                  (Semnătura autorizată şi stampila)

..............................................						........................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

OFERTANT 								FORMULARUL 3

------------------------------

(denumirea/ numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 13, art. 14 si art. 15 din OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul  procedurii competitive

1. Subsemnatul......................................, în calitate de reprezentant legal al .................. ............................................., care va participa la procedura competitivă organizată de CCIAT, în calitate de beneficiar privat, declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziţie  si  sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

Ofertantul nu se afla  în conflict de interese, conform prevederilor art.13 si 14  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, si anume:

- nu există legături de orice natură între subscrisa si structurile de conducere ale Beneficiarului precum si ale parteneriilor acestuia in cadrul proiectului, respectiv SC Art Forest SRL, nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare: nu am/ nu avem  drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau actionarii ori asociaţii semnificativi precum si persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul doi inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul CCIAT si SC Art Forest SRL.

- nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie: nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun oferta individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

2. Subsemnatul / subsemnaţii ............................. reprezentant / reprezentanţi legali al/ai  ofertantului/ subcontractantului      .........................................  declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar/declarăm  că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completãrii 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)

Lista Persoanelor cu functii de decizie din cadrul CCIAT

Chiriţă Florica, Președinte CCIAT

Georgiu Darius Nicolae, Vicepresedinte CCIAT

Galosi Lucian, Vicepresedinte CCIAT

Pleascar Miliţa, Vicepresedinte CCIAT

Balint Elena, membru Colegiu conducere

Radu Ticiu,  membru Colegiu conducere

Georgică Cornu, membru Colegiu conducere

Tomescu Mihaela-Loredana, Director General, Președ. Consiliu Director

Camelia Elena Brândușoiu, membru Consiliu Director

Culda Octavian, Dir. CRAFT, membru Consiliu Director, membru comisie

Vasiu Mădălin-Cristian, Director Dept. Juridic, membru Consiliu Director

Erwin Chavilli – Consilier președinte, membru Consiliu Director;

Cristina-Raluca Coroian – Director Cabinet, membru Consiliu Director;

Stana Stoianov – Director DREMA, membru Consiliu Director

Bădulescu Cristina-Adriana – Director DPDFC, membru Consiliu Director

Buzatu Daiana Mirela - Manager Proiect, membru comisie

Emilia Sîrbu – Responsabil financiar

Rafaela Colban - Expert achizitii, membru comisie

Lista Persoanelor cu functii de decizie din cadrul Art Forest SRL

Vochitoiu Teodora Diana, actionar

Bogos Valerica administrator, actionar

Cirstoiu Alina Anmaria, coordonator proiect

Operator economic,

Data completarii ......................			 .............................

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

OFERTANT 								FORMULARUL 4

------------------------------

(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FIANANCIARĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea achizitorului privat/beneficiarului şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai ofertantului _____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam____________________ (denumirea serviciilor) pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________________ .

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea cât mai curând posibil și să prestăm integral serviciile până la data de 06 Iulie 2023.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe toată durata de derulare a contractului şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ______________________

(denumirea/numele operator economic).

Data completãrii 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)

OFERTANT 								FORMULARUL 4A

------------------------------

(denumirea/ numele)

- CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Lot....

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (fără TVA) | Valoare totală (fără TVA) | Valoare totală (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare totală |  |  |  |  |  |  |

Data completãrii 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)

OFERTANT 								FORMULARUL 5

------------------------------

(denumirea/ numele)

Declarație de respectare a condițiilor contractuale

Subsemnatul……………., reprezentant legal/împuternicit al  ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, ca in cazul in care suntem declarați câștigători la procedura competitiva pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de formare prin intermediul mediului on-line in cadrul proiectului „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficientei angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest “, POCU/726/6/12/136168, organizata de Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, ne angajam sa respectam condițiile contractuale menționate in documentația aferente procedurii, pe care ni le însușim, acestea urmând sa se regăsească in contractul ce se va încheia cu ofertantul declarat câștigător.

Data completãrii 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)

OFERTANT 								FORMULARUL 6

------------------------------

(denumirea/ numele)

Declarație de disponibilitate

Subsemnatul…………….,  declar că sunt de acord să particip la procedura competitiva pentru atribuirea contractului având ca obiect Lot 3 - Servicii de formare profesionala online – WEBINARII,  in cadrul proiectului „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficientei angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest “, POCU/726/6/12/136168, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

De asemenea, în cazul în care oferta companiei ..................................... va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să îndeplinesc sarcinile alocate prin oferta, în calitate de lector/trainer/formator/speaker, in perioada de execuție a contractului.

Data completării 	 	 	 	       	 	             Operator economic

………/……/.......….. 	 	                                                 ……………………

(Denumirea 	/ semnãturã autorizatã)